Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение на 2014-2016гг.»

за 12 месяцев 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов  (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено  с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным,  учреждением,  тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года   (5-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года   (5-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение на 2014-2016гг.» | | | | | | | | | |
| 1 | Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий | 0309010001 | 33,0 | 33,0 | 0,0 |  | 33,0 |  | Получены бесплатно из отдела по делам ГО и ЧС Всеволожского р-на |
| 2 | Материально – техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий | 03090100002  03100100002 | 3660,0  500,0 | 3660,0  500,0 | 2045,5  0,0 |  | 1614,5  500,0 |  | Увеличение стоимости |
| 3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | 03090100003  03100100003 | 300,0  700,0 | 300,0  700,0 | 294,4  562,3 |  | 5,6  137,7 |  | Экономия средств по итогам конкурса |
| 4 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 03090100004 | 5655,5 | 5655,5 | 5623,9 |  | 31,6 |  | Экономия средств по итогам конкурса |
|  | Итого по МП |  | 10848,5 | 10848,5 | 8526,1 |  | 2322,4 |  |  |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Иванов М.Ю.)

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Иванов М.Ю.) № телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)