**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2015 год.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| *Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий* | | | | |
| 1.1 | Организация закупок брошюр, буклетов, календарей, памяток профилактического характера для населения. | 8,0 | 99,3 | Необходимость размещения большего объема информации |
| 1.2 | Создание и организация уголков для обучения населения (работающего и неработающего) мерам защиты от ЧС и стихийных бедствий. | 10,0 | 99,2 | Необходимость размещения большего объема информации |
| 1.3 | Заказ, изготовление и установка знаков безопасности на воде:  - «Место купания»  (с указанием границ);  - «Купаться запрещено» «Пожарный водоем» | 15,0 | 0 | Изменились ТУ. Отсутствие документации. |
|  | Всего по задаче 1 | **33,0** | **198,5** |  |
| *Задача 2.**Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий* | | | | |
| 2.1 | Установка системы оповещения в:  - дер. Порошкино, Энколово;  - дер. Капитолово, Сярьги;  - дер. Карабсельки, Мистолово | 1200,0 | 1544,0 | Увеличение стоимости в результате конкурсных процедур |
| 2.2 | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 20,0 | 0 | Изменились ТУ. Отсутствие документации |
| 2.3 | Оснащение эвакуационного пункта | 40,0 | 0 | Изменились ТУ. Отсутствие документации |
|  | Всего по задаче 2 | **1260,0** | **1544,0** |  |
| *Задача 3****.*** *Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»* | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 100,0 | 90,0 |  |
| 3.2 | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов | 200,0 | 199,2 |  |
| 3.3 | Очистка и оборудование пожарных водоемов. | 700,0 | 190,0 | Очистка проводилась по факту загрязнения водоемов |
| 3.4 | Установка пожарных гидрантов в п.Бугры,ул.Полевая ,д.3,14-16 | 0 | 99,0 | Установка проведена в связи с возникшей необходимостью |
| 3.5 | Изготовление временного (мобильного) ограждения для проведения массовых мероприятий | 0 | 60,0 | Изготовлено в связи с возникшей необходимостью |
| 3.6 | Опашка противопожарных разрывов в д. Сярьги. | 100,0 | 0 | Согласно письма ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС» создание новых минерализированных полос вокруг д.Сярьги нецелесообразно. |
|  | Всего по задаче 3 | **1100,0** | **638,2** |  |
| 4. | Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 5919,0 | 5919,0 |  |
|  | ***Итого по задаче 4*** | **5919** | **5919** |  |
|  | ***Всего по муниципальной программе*** | **8312** | **8299,7** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | | | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** | |
| *Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий* | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество созданных уголков. | шт. | | 2 | | | 3 |  | |
| 1.2 | | Количество установленных знаков безопасности на воде. | шт. | | 10 | | | 0 | Изменились ТУ. Отсутствие документации. | |
| *Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий* | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Установка системы оповещения. | | | ед. | | 2 | 2 | | |  |
| *Задача 3*. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий. | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество пожарных гидрантов. | | | шт. | | 18 | 18 | | |  |
| 3.2 | Количество водоемов. | | | шт. | | 2 | 2 | | |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 0,8

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 1,0.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2015год (О) равна ДПП / ПИБС = 0,8

Реализация программы признается эффективной.