Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 1 квартал 2017 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов  (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено  с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным,  учреждением,  тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года   (4-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года   (4-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплексная муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018гг.» | | | | | | | | | |
| **1.Развитие культуры.** | | | | | | | | |  |
| 1 | Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «Бугровское сельское поселение» | 08010400200071 | 2335 | 2335 |  | 294,3 |  | 2040,7 |  |
| 2 | Субсидия автономному муниципальному учреждению культурно-досуговый центр «Бугры» на финансовое беспечение выполнения муниципального задания | 08010400200072 | 10068,3 | 10068,3 |  | 2127,8 |  | 7940,5 |  |
| **Итого по задаче** | |  | **12 403,3** | **12 403,3** |  | **2 422,1** |  | **9 981,2** |  |
| **2. Развитие физической культуры и спорта.** | | | | | | | | |  |
| 1 | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 11050400300073 | 1685 | 1685 |  | - |  | 1685 |  |
| **Итого по задаче** | |  | **1 685** | **1 685** |  | **-** |  | **1 685** |  |
| **3. Развитие молодёжной политики.** | | | | | | | | |  |
| 1 | Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, подростков и молодежи | 0707040010070 | 1463 | 1463 |  | 185 |  | 1278 |  |
| **Итого по задаче** | |  | **1463** | **1463** |  | **185** |  | **1278** |  |
| **Итого по программе** | |  | **15 551,3** | **15 551,3** |  | **2 607,1** |  | **12 944,2** |  |

Руководитель программы (подпрограммы)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)