Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

 муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за \_1полугодие \_\_\_\_ 2014 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы,подпрограммымероприятий,  | Код бюджетной классификации расходов(4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб.  | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб.  | Исполнено с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным,учреждением, тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года  (5-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года  (5-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» |
| 1 | Реализация генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и обеспечение градостроительного зонирования территорий. | 04120400001 | 3800,0 | 0 | 0 |  | 3800,0 |  | Отсутствие утвержденного генерального плана, ожидаемый срок утверждения – конец августа, начало сентября 2014 года. |
| 2 | Подготовка документации по планировке территорий. | 04120400002 | 1500,0 | 0 | 0 |  | 1500,0 |  | Отсутствие утвержденного генерального плана, ожидаемый срок утверждения – конец августа, начало сентября 2014 года. |
| 3 | Подготовка правил землепользования и застройки территорий. | 04120400003 | 1233,5 | 700,0 | 700,0 |  | 533,5 |  | ПЗЗ подготовлены, после утверждения (сентябрь –октябрь 2014г.), документ получит статус действующего |
| 4 | Обеспечение рационального землеустройства и землепользования. Обеспечение градостроительной деятельности. | 04120400004 | 3963,6 | 593,0 | 593,0 |  | 3370,6 |  | Отсутствие утвержденного генерального плана, ожидаемый срок утверждения – конец августа, начало сентября 2014 года. |
|  | Итого по МП |  | 10497,1 | 1293,0 |  |  | 9204,1 |  |  |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ильин А.И.)

 (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)