**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

**по состоянию на 01 октября 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответствен****ный исполнитель** | **Ожида****емый результат** | **Ход исполнениядорожной карты** |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 годы»** |
| 1. | Устройство пешеходной дорожки от улицы Шоссейная дом 14 до улицы Новая в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области | 31.08.2016 | Заместитель главы администрации  | создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения административного центра пос. Бугры, а также способствование повышению активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в административном центре иных форм местного самоуправления | Сентябрь 2016Работы выполнены, но не оплачены.  |
| 1.1 | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | Июнь 2016 | Заместитель главы администрации | Проект по реконструкции пешеходной дорожки | Выполнено  |
| 1.2 | Ремонтно-строительные работы: | Июль 2016 | Заместитель главы администрации | Восстановление пешеходной дорожки | Август выполнено |
| 1.3 | Приобретение материалов | Июль 2016 | Заместитель главы администрации | Готовность к началу работ по реконструкции | Августвыполнено |
| 1.4 | Проведение конкурсных процедур | Май-июнь 2016 | Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» | Подписание протокола о выборе организации | 5 августа 2016 |
| 1.5 | Заключение контрактов | Июнь 2016 | Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» | Начало работ по реконструкции пешеходной дорожки | АвгустВыполнено  |
| 2. | Установка детской площадки в районе многоквартирных жилых домов по ул. Школьная,3,5 пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской области | 31.08.2016 | Зам. главы администрации | Создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения | Ноябрь2016Объявление нового конкурса,в связи с установкой оборудованияненадлежащего качества(Заключение доп. Соглашения) |
| 2.1 | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | Июль 2016 | Заместитель главы администрации | Проект по установке детской площадки | Выполнено |
| 2.2 | Ремонтно-строительные работы: | Июль-август 2016 | Заместитель главы администрации | Устройство основания для установки детского игрового оборудования | Выполнено |
| 2.3 | Приобретение оборудования: | Июль 2016 | Заместитель главы администрации | Готовность к установке детской площадки | Октябрь (доп.соглашение) |
| 2.4 | Проведение конкурсных процедур | Июнь – июль 2016 | Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» | Подписание протокола о выборе организации | Октябрь2016 |
| 2.5 | Заключение контрактов | Июнь-июль 2016 | Директор МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» | Начало работ по установке детской площадки | Октябрь 2016 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 09.09.2016 | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Выполнение муниципаль-ного контракта | Ноябрь 2016 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Мониторинг освоения финансовых средств | Отчет сдан по состоянию на 01.010.2016 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь 2016  | Администрация МО «Бугровское сельское поселение» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Октябрь 2016По факту оплаты выполненных работ |

Глава администрации

МО «Бугровское сельское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.И. Шорохов/