## График СМР (hidden)
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Наименование объекта: _____________________________________
Заказчик: АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
Производитель работ (г/п распределительный): _____________________
[10 empty] | 24-02-6390/499-13 | [5 empty] | Начало работ (по договору)
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Общий объем работ | Выполнено с начала строительства | План на 2015 - 2016 гг. | 2013 |  |  |  |  | 2015 | [26 empty] | Начало этапа | Окончание этапа | Выполнено с начала строительства | [42 empty] | Итог
[6 empty] | Декабрь |  |  |  | Итог 2013 г. | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Итог за I квартал 2014 г. | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Итог за II квартал 2014 г. | Июнь |  |  |  | Май 2022 |  |  | Июнь 2022 |  |  | Июль 2022 |  |  | Август 2022 |  |  | Сентябрь 2022 |  |  | Октябрь 2022 |  |  | Ноябрь 2022 |  |  | Декабрь 2022 |  |  | Январь 2023 |  |  | Февраль 2023 |  |  | Март 2023 |  |  | Апрель 2023 |  |  | Май 2023 |  |  | Июнь 2023
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.1 | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки | км |  | 0 | 0 | [34 empty] | 3.21 | [42 empty] | 0
1.2 | …
1.3 | …
1.4 | …
2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
2.1 | Вынос трассы газопровода в натуру | км | [37 empty] | 0 | [42 empty] | 0
2.2 | … |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | [42 empty] | 0
2.3 | … | [38 empty] | 0 | [42 empty] | 0
2.3 | … | [38 empty] | 0 | [42 empty] | 0
3 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
3.1 | Разработка траншеи, укладка газопровода, прокладка газопровода методом ННБ | км |  | 0 | 0 | [33 empty] | 2021-11-20 | 0 | [42 empty] | 0
3.2 | … | [37 empty] | 2021-11-20 | 0 | [42 empty] | 0
3.3 | … | [37 empty] | 2021-11-20 | 0 | [42 empty] | 0
3.4 | … |  |  | 0 | 56.09 | [33 empty] | 2021-12-10 | 0 | [42 empty] | 0
3.6 | … |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 2021-11-20 | 0 | [42 empty] | 0
3.7 | … | [37 empty] | 2021-12-10 | 0 | [42 empty] | 0
3.8 | … | [37 empty] | 2021-11-30 | 0 | [42 empty] | 0
3.9 | … |  |  | 0 | 0 | [31 empty] | 2.44 |  | 2021-11-30 | 0 | [42 empty] | 0
4 | СДАЧА ОБЪЕКТА:
4.1 | Подготовка отчета контрольно-исполнительной съемки | км | [80 empty] | 0
4.2 | Подготовка и передача исполнительно-технической документации | км | [36 empty] | 2021-12-10 | 0 | [42 empty] | 0
4.3 | … | [37 empty] | 2021-11-30 | 0 | [42 empty] | 0

## План-график
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Наименование объекта: "Распределительный газопровод по ул. Березовая, Лесная, Кленовая, Сиреневая, Кольцевое шоссе в д. Порошкино"
Заказчик: АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
Производитель работ (г/п распределительный): ООО "СПб-Газовая Строительная Компания".
[10 empty] | 24-02-6390/499-13 | [5 empty] | Начало работ (по договору)
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Общий объем работ | Выполнено с начала строительства | План на 2015 - 2016 гг. | 2013 |  |  |  |  | 2015 | [26 empty] | Начало этапа | Окончание этапа | Выполнено с начала строительства | [43 empty] | Итог
[6 empty] | Декабрь |  |  |  | Итог 2013 г. | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Итог за I квартал 2014 г. | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Итог за II квартал 2014 г. | Июнь |  |  |  | Июнь 2022 |  |  |  | Июль 2022 |  |  |  | Август 2022 |  |  |  | Сентябрь 2022 |  |  |  | Октябрь 2022 |  |  | Ноябрь 2022 |  |  | Декабрь 2022 |  |  | Январь 2023 |  |  | Февраль 2023 |  |  | Март 2023 |  |  | Апрель 2023 |  |  | Май 2023 |  |  | Июнь 2023
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.4 | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки (ордер на земляные работы) | км | 3.247 | [34 empty] | 2022-06-02 | bar: Июнь 2022 1 to Июнь 2022 4
2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
2.1 | Вынос трассы газопровода в натуру | км | 3.247 | [34 empty] | 2022-06-13 |  | 0 | [43 empty] | 3.247 | bar: Июнь 2022 2 to Июль 2022 3
2.2 | Поставка трубы | км | 3.247 | 0 | 3.247 | [32 empty] | 2022-06-20 |  | 0 | [43 empty] | 3.247 | bar: Июнь 2022 2 to Июль 2022 3
2.3 | Поставка отключающих устройств | шт | 7 | [34 empty] | 2022-06-27 |  | 0 | [43 empty] | 7 | bar: Июнь 2022 4
2.3 | Поставка газорегуляторного пункта | шт | 1 | [34 empty] | 2022-07-15 |  | 0 | [43 empty] | 1 | bar: Июль 2022 3
3 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
3.1.1 | Разработка котлованов для прокладки газопровода среднего давления диаметром 110 | км | 1.601 | 0 | 1.601 | [32 empty] | 2022-06-27 | 2021-11-20 | 0 | [43 empty] | 1.601 | bar: Июнь 2022 4 to Июль 2022 3
3.1.2 | Разработка котлованов для прокладки газопровода среднего давления диаметром 63 | км | 1.435 | [34 empty] | 2022-07-29 | [45 empty] | 1.435 | bar: Июль 2022 4 to Август 2022 3
3.2 | Монтаж газорегуляторного пункта | шт | 1 | 0 | 1 | [32 empty] | 2022-07-19 | 2021-11-20 | 0 | [43 empty] | 1 | bar: Июль 2022 4 to Август 2022 1
3.3 | Монтаж запорной арматуры | шт | 7 | [34 empty] | 2022-08-30 | 2021-12-10 | 0 | [43 empty] | 7 | bar: Август 2022 4 to Сентябрь 2022 1
3.4 | Разработка котлованов для прокладки газопровода высокого давления диаметром 90 | км | 0.198 | [34 empty] | 2022-08-18 | [45 empty] | 0.198 | bar: Август 2022 3
3.5 | Выполнение работ по благоустройсту | [36 empty] | 2022-08-15 | 2021-11-30 | 0 | [43 empty] | 0 | bar: Август 2022 3 to Сентябрь 2022 2
4 | СДАЧА ОБЪЕКТА:
4.1 | Подготовка отчета контрольно-исполнительной съемки | км | 3.247 | [34 empty] | 2022-06-29 | [45 empty] | 1 | bar: Июнь 2022 4 to Сентябрь 2022 2
4.2 | Подготовка и передача исполнительно-технической документации | км | 3.247 | 0 | 3.247 | [32 empty] | 2022-06-29 | 2021-12-10 | 0 | [43 empty] | 1 | bar: Июнь 2022 4 to Сентябрь 2022 2
4.3 | Подписание акта ЗСО | шт | 1 | [34 empty] | 2022-09-19 | 2021-11-30 | 0 | [43 empty] | 1 | bar: Сентябрь 2022 3