## График СМР
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Газопровод по д. Савочкино МО "Буровское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области
Заказчик: АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
Производитель работ (г/п распределительный): ООО "ИвЛайн".
[10 empty] | 24-02-6390/499-13 | [5 empty] | Начало работ (по договору)
№ п/п | Вид работ* | Ед. изм. | Общий объем работ | Выполнено с начала строительства | План на 2015 - 2016 гг. | 2013 |  |  |  |  | 2015 | [26 empty] | Начало этапа | [9 empty] | Итог
[6 empty] | Декабрь |  |  |  | Итог 2013 г. | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Итог за I квартал 2014 г. | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Итог за II квартал 2014 г. | Июнь |  | Июнь 2022 |  |  | Июль 2022 |  |  | Август 2022
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.1 | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки | км | 1.26 | 0 | 1.26 | [32 empty] | 2022-06-15 | [9 empty] | 1,26
2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
2.1 | Вынос трассы газопровода в натуру | км | 1.26 | [34 empty] | 2022-06-27 | [9 empty] | 1.26
2.2 | Поставка трубы | км | 1.26 | 0 | 1.26 | [32 empty] | 2022-07-01 | [9 empty] | 1.26
3 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
3.1 | Разработка траншеи, укладка газопровода, прокладка газопровода методом ННБ (межпоселковый г/п) | км | 1.26 | 0 | 1.26 | [32 empty] | 2022-07-01 | [9 empty] | 1.26
4 | СДАЧА ОБЪЕКТА:
4.1 | Подготовка отчета контрольно-исполнительной съемки | км | 1.26 | [34 empty] | 2022-07-01 | [9 empty] | 1
4.2 | Подготовка и передача исполнительно-технической документации | км | 1.26 | 0 | 1.26 | [32 empty] | 2022-07-01 | [9 empty] | 1
4.3 | Подписание акта ЗСО | шт | 1 | [34 empty] | 2022-08-15 | [9 empty] | 1