Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 1 квартал 2018 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов  (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено  с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным,  учреждением,  тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года   (4-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года   (4-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплексная муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018гг.» | | | | | | | | | |
| **1.Развитие культуры.** | | | | | | | | |  |
| 1 | Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «Бугровское сельское поселение» | 08010400200071 | 3175 | 3175 |  | 425 |  | 2750 |  |
| 2 | Субсидия автономному муниципальному учреждению культурно-досуговый центр «Бугры» на финансовое беспечение выполнения муниципального задания | 08010400200072 | 11677,7 | 11677,7 |  | 2508,8 |  | 9168,9 |  |
| **Итого по задаче** | |  | **14 852,7** | **14 852,7** |  | **2 933,8** |  | **11 918,9** |  |
| **2. Развитие физической культуры и спорта.** | | | | | | | | |  |
| 1 | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 11050400300073 | 1620 | 1620 |  | 152,2 |  | 1467,8 |  |
| **Итого по задаче** | |  | **1 620** | **1 620** |  | **152,2** |  | **1 467,8** |  |
| **3. Развитие молодёжной политики.** | | | | | | | | |  |
| 1 | Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, подростков и молодежи | 0707040010070 | 1732 | 1732 |  | 655 |  | 1077 |  |
| **Итого по задаче** | |  | **1 732** | **1 732** |  | **655** |  | **1077** |  |
| **Итого по программе** | |  | **18 204,8** | **18 204,8** |  | **3 741** |  | **14 463,7** |  |

Руководитель программы (подпрограммы)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)