**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2018 год.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** | |
| ***Задача 1. Развитие молодежной политики.*** | | | | | |
| 1.1 | Субсидия на организацию занятости детей, подростков и молодежи в период школьных каникул.. | 920 | 920 |  | |
| 1.2 | Субсидия на вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность, профилактика противоправных действий в подростковой среде | 162 | 162 |  | |
| 1.3 | Субсидия на развитие и реализацию творческого потенциала детей и молодежи | 650 | 650 |  | |
| ***Итого по задаче 1*** | | **1 732,0** | **1 732,0** |  | |
| ***Задача 2. Развитие культуры .*** | | | | | |
| 2.1 | Субсидия для организации досуга и отдыха жителей МО «Бугровское сельское поселение» | 3 175 | 3 175 |  | |
| 2.2 | Создание условий для развития самодеятельного и художественного творчества, поддержка деятельности клубных формирований | 2 606,5 | 2 606,5 |  | |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» | 69,6 | 69,6 |  | |
| 2.4 | Субсидия АМУ КДЦ «Бугры» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 10 862,8  2 789,8  150,0 | 10 862,8  2 789,8  150,0 |  | |
| ***Итого по задаче 2*** | | **19 653,7** | **19 653,7** |  | |
| в т.ч. средства местного бюджета | | 15 432,7 | 15 432,7 |  | |
| в т.ч. средства областного бюджета | | 1 394,9 | 1 394,9 |  | |
| в т. ч. укрепление материально-технической базы за счет межбюд-  жетных трансфертов | | 150 | 150 |  | |
| средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 2 676,1 | 2 676,1 |  | |
| ***Задача 3. Развитие физической культуры и спорта.*** | | | | |  | |
| 3.1 | Проведение спортивных мероприятий на уровне сельского поселения (др. уровней) | 850 | 737,3 |  |
| 3.2 | Организация участия муниципальных команд в соревнованиях различного уровня | 349 | 309,7 |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической спортивной базы | 292 | 270 |  |
| ***Итого по задаче 3*** | | **1 491,0** | **1 317,0** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** | | **22 876,7** | **22 702,7** |  |
| в т.ч. средства местного бюджета | | 18 655,7 | 18 481,7 |  |
| в т.ч. средства областного бюджета | | 1 394,9 | 1 394,9 |  |
| в т. ч. укрепление материально-технической базы за счет межбюд-  жетных трансфертов | | 150 | 150 |  |
| средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 2 676,1 | 2 676,1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Развитие молодежной политики.*** | | | | | | |
| 1.1 | | Количество детей, участвующих в летнем оздоровительном лагере | Чел. | 176 | 176 |  |
| 1.2 | | Проведено профилактических бесед, лекций. Количество участников | Шт.  (чел.) | 36  1 900 | 36  1942 |  |
| 1.3 | | Количество участников волонтерского движения | Чел. | 15 | 15 |  |
| 1.4 | | Количество проведенных муниципальных конкурсов, мероприятий | Шт. | 135 | 135 |  |
| 1.5 | | Количество участников | Чел. | 18 000 | 18 627 |  |
| ***Задача 2. Развитие культуры.*** | | | | | | |
| 2.1 | Количество участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | Чел. | 8 400 | 8 460 |  |
| 2.2 | Количество культурно-массовых мероприятий | | Ед. | 135 | 135 |  |
| 2.3 | Количество действующих кружков и секций | | Ед. | 35 | 35 |  |
| 2.4 | Количество участников кружков и секций | | Чел. | 470 | 470 |  |
| 2.5 | Количество муниципальных конкурсов | | Ед. | 12 | 12 |  |
| ***Задача 3 Развитие физической культуры и спорта.*** | | | | | | |
| 3.1 | Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | шт. | 13 | 13 |  |
| 3.2 | Доля населения МО «Бугровское сельское поселение», систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения | | % | 8 | 8 |  |
| 3.3 | Количество областных и районных соревнований, в которых участвуют команды МО «Бугровское сельское поселение» | | шт. | 12 | 12 |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 30 076/ 29 347 = 1,02

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 22 702,7 / 22 876,7 = 0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2018 год (О) равна : 1,02 / 0,99 = 1,03

Реализация программы признается эффективной.